Приложение 1

к приказу министерства образования

Оренбургской области

от ____ декабря  № __________

План мероприятий

по введению в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики»

| № |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта Распоряжения Правительства Оренбургской области о создании Координационного совета при полномочном представителе Президента РФ в Оренбургской области по введению комплексного учебного курса |  | декабрь 2011 г. | Министерство образования Оренбургской области (далее – МО) |
| 1.2. | Принятие соответствующих правовых актов, обеспечивающих реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – комплексного учебного курса) в Оренбургской области |  | ноябрь 2011г. – январь 2012 г. | МО |
| 1.3. | Разработка инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение комплексного учебного курса в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области |  | ноябрь 2011 г. – март 2012 г. | МО, ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (РЦРО) |
| 1.4. | Создание рабочей группы при министерстве образования Оренбургской области по обеспечению организационных мероприятий, мониторинга, координации и контроля реализации плана мероприятий комплексного учебного курса |  | декабрь 2011 г. | МО |
| 1.6. | Разработка организационно-методической модели повышения квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса |  | ноябрь – декабрь 2011 г. | МО, ИПКиППРО ОГПУ |
| - Организационно-информационное и методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Информирование органов управления образования муниципальных районов и городских округов Оренбургской области о введении комплексного учебного курса | ноябрь 2011 г.– март 2012 г. | МО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), общеобразовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 2.2. |  | Осуществление информационного сопровождения хода введения комплексного учебного курса | 2011-2012 гг. | МО, МОУО |
| 2.3. |  | Сбор и обработка данных о структуре образовательного запроса на изучение модулей учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2011 г. февраль 2012 г. | МО, МОУО, ОУ |
| 2.5. |  | Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учебно-методическом обеспечении комплексного учебного курса | декабрь 2011 г. | МО, РЦРО |
| 2.6. |  | Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в повышении квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса | декабрь 2011 г. | МО, МОУО,ОУ |
| 2.7. |  | Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей комплексного учебного курса | январь – март, июнь – июль 2012 г. | ИПКиППРО ОГПУ, МОУО,ОУ |
| 2.8. |  | Инструктивно-методическое совещание по теме «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”» | март 2012 г. | МО, РЦРО |
| 2.9. |  | Разработка инструментария для проведения социологических и мониторинговых исследований хода введения комплексного учебного курса | январь – март 2012 г. | РЦРО |
| 2.10 |  | Организации проведения социологических исследований хода введения комплексного учебного курса | 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год | МО, РЦРО, МОУО,ОУ |
| 2.11 |  | Реализация учебных модулей комплексного учебного курса | 4 четверть 2011-2012 учебного года – 1 четверть 2012-2013 учебного года | МОУО,ОУ |
| 2.12. |  | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса, результатах социологических и мониторинговых исследований | декабрь 2012 г. | МО, ИПКиППРО ОГПУ, РЦРО, МОУО,ОУ |
| 2.13. |  | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся 4 классов | декабрь 2011 – ноябрь 2012 г. | ОУ, ОУО |
|  |  | Проведение собраний для родителей учащихся 4 классов | декабрь 2011 – март 2012 г. | ОУ, ОУО |
| - Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 – март 2012 г. | МО, РЦРО, МОУО |
| 3.1.1. |  | Инструктивно-методическое совещание по теме «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”» | март 2012 г. | МО, РЦРО |
| 3.1.2. |  | «Круглый стол» по теме «Проблемы введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | июнь 2012 г. | МО, РЦРО |
| 3.1.3. |  | Областной семинар «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики: первые итоги и новые перспективы» | октябрь 2012 г. | МО, РЦРО |
| 3.2. |  | Информационно-методическое сопровождение введения комплексного учебного курса на сайте министерства образования Оренбургской области, ИПКиППРО ОГПУ, РЦРО | ноябрь – декабрь 2011 г. | МО, ИПКиППРО ОГПУ, РЦРО. |
| 3.3. |  | Создание и обеспечение деятельности консультационной линии | 2012 г. | МО, РЦРО |
| 3.4. |  | Организация плановых проверок и внеплановых выездов с целью осуществления контроля хода введения комплексного учебного курса в ходе | 2011, 2012 гг. (по отдельному графику) | МО |
| 3.5. |  | Создание и поддержка постоянно действующего раздела сайта Министерства образования Оренбургской области «ОРКСЭ» | 2011-2012 гг. | МО |
| 3.6. |  | Изучение системы работы муниципальных методических служб по сопровождению введения ОРКСЭ | в течение года по отдельному графику | МО РЦРО |